Cronograma para elaboración Plan de Desarrollo Estratégico

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de sesión | Participantes | Insumo para la sesión | Responsable | Fecha de cumplimiento | Resultado esperado |
| **Valoración general del plan** | Miembros de Asamblea de Escuela | Documento con valoración general del cumplimiento (el que estamos trabajando en la escuela) | Dirección, Asamblea de Escuela | 13 de Agosto, 2014 | Documento con las primeras impresiones sobre el avance, los aciertos y desaciertos en el Plan de Desarrollo Estratégico actual (PDE) |
| **Una sesión específica en cada una de las comisiones permanentes de la escuela y Comisión de Gestión (Ad-hoc)** | Miembros de las comisiones | - Documento con valoración general del cumplimiento (el que estamos trabajando en la escuela)  - Documento con las primeras impresiones sobre el avance, los aciertos y desaciertos en el Plan de Desarrollo Estratégico actual (PDE)  - Documentos de planificación universitaria (PDE-UCR, políticas universitarias) | Coordinador de cada Comisión | Setiembre, 2014 | FODA de cada una de las comisiones |
| **Sesión de síntesis de FODA y definición de ejes de gestión** | Sesión abierta a la comunidad de la Escuela. Coordinadores de cada una de las comisiones | FODA de cada una de las comisiones | Coordinación de cada Comisión | Octubre, 2014 | Documento con definición de ejes prioritarios de gestión |
| **Dos sesiones de definición de objetivos, indicadores y metas de gestión** | Miembros de las comisiones | Documento con definición de ejes prioritarios de gestión | Coordinación de cada Comisión | Noviembre, 2014 | Documento de planificación por eje de gestión |
| **Sesión de trabajo, Consejo Asesor para articular la propuesta** | Miembros del Consejo Asesor | Documento de planificación por eje de gestión | Dirección | Febrero, 2015 | Propuesta de PDE |
| **Aprobación del PDE, Asamblea de Escuela** | Asamblea de Escuela | Propuesta de PDE | Dirección, Asamblea de Escuela | 11 de marzo, 2015 | PDE |